＜担当および必要なもの＞

廊下の机・椅子・プログラム・チラシ・リクエスト用紙

鉛筆・看板（ポスター等）掲示物（受付）

＊受付係　　外部一人、斉藤Ｓ、大越　（田坂）

プログラム、リクエスト用紙、チラシ、鉛筆渡す

お客数をお菓子係りへ連絡

ハンガー４０本～

＊コート係　　岩鼻　小笠原

ハンガー管理

貴重品は手元へ声掛け

長机５、ポット用机、会場椅子５０個～・受付椅子３個　先生の譜面台・プロジェクター台１個

＊会場係り　　門屋、村野、田代、松橋、

会場図通り配置

マイク

＊司会、アシスタント係　　吉田、吉見

長机２・ポット用机・ゴミ箱２～３個・ポット７個・カップホルダー・インサートカップ・ビニール袋・雑巾・菓子・コ－ヒー・紅茶・ミルク・砂糖・マドラー・それを入れる容器・ゴミ袋

＊お茶菓子係　　高村、斉藤Ｔ、髙岡

湯沸かし、コップに予めコーヒー紅茶入れ注ぐだけにして

並べ置く、受付より客数を聞き用意する数を調整

ポットのお湯注ぎの手伝いと見守り

お菓子類をセットし見守る・片付け

ＰＣ・プロジェクター・延長コード

＊プロジェクター係　　加藤

操作、管理

回収ボックス・集計紙・鉛筆

＊リクエスト集計係　　増田、米望

リクエスト用紙と鉛筆の回収・準備室で集計作業

司会者への結果連絡、発表出来そうなエピソード渡す

＜会場図＞

準備室

舞台

プロジェクター

Ｐ

椅子１５０席

受付→

←お菓子　　　　　　 ←お茶

クローク

＜タイムスケジュール＞

| 時間 |  |  | プログラム内容 | 司会 | 先生 | 団員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １２：３０ | ５０分 |  | 集合 準備 | 準備＆打ち合わせ |  |  |
| １３：２０ | １０分 |  | 発声練習 |  |  |  |
| １３：３０ | ２７分 |  | 受付開始 | ・前で待機 |  | ・受付、コート預かり、席誘導 ・アンケート２人で回収 |
| １３：５５ | ５分 |  |  | ・開始５分前ベル鳴らす | ・ドア外で待機 | ・ベルを聞いたら全員 舞台下に並ぶ |
| 14:00 | ５分 | １ | 挨拶 オープニング曲 旅立つ日 | ・開始ベル鳴らす ・歌い終わったら挨拶 ・団員を席に戻す | ・裾から出てお辞儀して指揮する | ・旅立つ日を歌う ・司会の指示を聞いて客席へもどる |
| １４：０５ | １５分 | ２ | 一緒に歌おう １ ローレライ ２ ふるさと ３ 冬景色 ４ 翼をください | ・先生に仕切ってもらうよう振る | ・先生仕切る | ・客席内で歌う ・遅れて来たお客を誘導 |
| １４：２０ | ２０分 | ３ | ビフォー・アフター １おおきな古時計 ２おおきな古時計 ３汽車･汽車ポッポ･汽車ぽっぽ ４いつの日かの汽車の歌 ５ここに幸あり ６東京物語のここに幸あり | ・プログラム３主旨説明 ・曲名紹介 | ・指揮 | ①司会の説明中に舞台下脇へ 並ぶ （歌詞に被らない所） ビフォー歌う ②２列に並びアフター歌う ③ ①②３曲繰り返す |
| １４：４０ | ２０分 |  | 休憩 （ＢＧＭかける） | ・休憩案内 （お茶、リクエスト、トイレ、終了時間）・吉田さんＣＤかける | ・休憩 | ・お茶サポート、菓子用意 ・リクエスト回収集計作業 ・1～５位が決定したら、伴奏 者、プロジェクター担当者 に連絡 |
| １５：００ | ２０分 | ４ | リクエスト曲 ５位～１位 発表 （時間がなければ３位から １２分間に変更） | ・開始告げるベル１回 ・募集案内 ・簡単なアンケート ・集計結果もらい5位から発表 （エピソードあれば読む） | ・指揮 | ・集計結果を司会へ渡す ・客席内で歌う |
| １５：２０ | １０分 |  | 先生の演奏 | ・先生を紹介 ・先生に任せる | ・ピアノ ・歌 | ・客席内で聞く |
| 1５:３０ | １５分 | ５ | ＡＭＣ演奏 １雪の降る街を ３分 ２真夜中のギター ４分 ３こきりこ ７分 | ・３曲紹介 | ・指揮 | ・舞台の上 ２列並ぶ ・３曲続けて歌う ・全員でお辞儀 ・並んだままでいる |
| １５：４５ | ５分 | ６ | 挨拶 エンディング曲 行こうふたたび | ・終わりの挨拶 ・エンディング曲紹介 | ・指揮 | ・歌ったら全員でお辞儀 ・お見送りのため降りる |
| １５：５０ | ６０分 |  | 終了 | ・全員で後片付け |  |  |